## 内訳Bản phân tích chi tiết
内訳 Bảng phân tích chi tiết
件名：求人システム（ニホンdeバイト）（新規開発） - 請負型
Tên: hệ thống tuyển dụng (việc làm thêm tại Nhật) (phát triển mới) - Hình thức thầu
No | 機能 chức năng |  |  |  | 機能 有・無 chức năng có-không |  | UI/UX デザイン ページ数 số trang design | 工数（人日）ngày công | [6 empty] | 備考 ghi chú
[8 empty] | 要件 定義 định nghĩa yêu cầu | 設計 thiết kế | 実装 thực hiện (PC版) (bản PC) |  |  | 結合 テスト combined test | 小計 tổng
[10 empty] | PC版 Bản PC | SP版 Bản SP | 小計 tổng
I | ユーザ機能（応募者向け機能） chức năng user (dành cho người ứng tuyển) | [14 empty] | 要件定義 định nghĩa yêu cầu | 0.079 |  | 0.22254
1 |  | ログイン機能 chức năng log in |  |  | ● | ● | 2 | 0.22254 | 0.87324 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.43944 | 2.5352 | 通常登録したアカウント情報でログイン log in bằng thông tin acount đã đăng ký thông thường | 基本設計 thiết kế cơ bản | 0.143 | 0.31
2 |  | ログイン機能 chức năng log in |  |  | ● | ● | 2 | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704 | Facebook・GoogleAccount等でログイン log in bằng tài khoản facebook, google | 詳細設計 thiết kế chi tiết | 0.167 |  | 0.87324
3 |  | 会員登録 đăng ký thành viên | [13 empty] | 実装単体テスト含む bao gồm unit test | 0.355 |  | 1
3.1 |  |  | 簡単登録画面 màn hình đăng ký đơn giản |  | ● | ● | 2 | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704 |  | テスト結合 test chức năng | 0.156 |  | 0.43944
3.2 |  |  | 簡単登録画面（確認） màn hình đăng ký đơn giản (xác nhận) |  | ● | ● |  | 0.22254 | 0.87324 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.43944 | 2.5352 |  | 総合テスト test tổng thể | 0.1 |  | 0.28169
3.3 |  |  | 詳細登録画面 màn hình đăng ký chi tiết |  | ● | ● | 2 | 1.3352 | 5.2394 | 3 | 3 | 6 | 2.6366 | 15.2113 | 履歴・職歴を含む登録 bao gồm cả CV và lịch sử công việc | 小計 tổng | 0.921 |  | 2.5944
3.4 |  |  | 詳細登録画面（確認） màn hình đăng ký chi tiết (xác nhận) |  | ● | ● |  | 0.66761 | 2.6197 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.3183 | 7.6056 |  | 合計 TỔNG | 1 |  | 2.8169
3.5 |  |  | 会員登録完了画面 màn hình hoàn thành đăng ký thành viên |  | ● | ● | 2 | 0.22254 | 0.87324 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.43944 | 2.5352 | 会員登録完了のお知らせメールを送信 gửi mail thông báo đăng ký thành công
3.6 |  |  | 履歴書・職歴書をアップロード download CV- lịch sử công việc |  | ● | ● |  | 0.89014 | 3.493 | 2 | 2 | 4 | 1.7577 | 10.1408 | PDF・Word・Excelのみ対応
4 |  | 検索 tìm kiếm
4.1 |  |  | 住所検索機能 chức năng tìm kiếm theo địa chỉ |  | ● | ● | 2 | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704 | エリア別・県別・市区別 chia theo khu vực - tỉnh - thành phố
4.2 |  |  | 駅検索機能 chức năng tìm kiếm theo nhà ga |  | ● | ● |  | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704 | エリア別・県別・市区別 chia theo khu vực - tỉnh - thành phố
4.3 |  |  | 業種・職種検索機能 chức năng tìm kiếm theo loại công việc |  | ● | ● |  | 0.22254 | 0.87324 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.43944 | 2.5352 | エリア別・県別・市区別 chia theo khu vực - tỉnh - thành phố
4.4 |  |  | 日本語レベル・給与・特徴検索機能 chức năng tìm kiếm theo trình độ tiếng Nhật - lương - đặc điểm |  | ● | ● |  | 0.22254 | 0.87324 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.43944 | 2.5352 | エリア別・県別・市区別 chia theo khu vực - tỉnh - thành phố
4.5 |  |  | 企業名検索機能 chức năng tìm kiếm theo tên công ty |  | ● | ● |  | 0.22254 | 0.87324 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.43944 | 2.5352 | 優先・あいうえお順 ưu tiên - thứ tự aiueo (bảng chữ cái của Nhật)
4.6 |  |  | 検索一覧画面 màn hình danh sách tìm kiếm |  | ● | ● | 2 | 0.66761 | 2.6197 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.3183 | 7.6056
4.7 |  |  | 検索結果詳細画面 màn hình chi tiết kết quả tìm kiếm |  | ● | ● | 2 | 0.66761 | 2.6197 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.3183 | 7.6056
5 |  | お役立ち情報 thông tin hữu ích
5.1 |  |  | 日本のバイトルール quy định làm thêm tại Nhật |  | ● | ● | 2 | 0.89014 | 3.493 | 2 | 2 | 4 | 1.7577 | 10.1408
5.2 |  |  | 新着記事 bài viết mới |  | ● | ● | 2 | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704
5.3 |  |  | 人気ランキング bảng xếp hạng yêu thích |  | ● | ● | 2 | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704 | 手動で10個設定可能、設定しないと自動判定（閲覧数・応募数） Có thể set 10 mục bằng tay. Nếu không set thì tự động phán đoán (dựa theo số lượt xem, lượt ứng tuyển)
5.4 |  |  | カテゴリ categories
5.4.1 |  |  |  | 日本のバイトルール quy định về làm thêm tại Nhật | ● | ● | 2 | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704
5.4.2 |  |  |  | バイト開始マニュアル hướng dẫn bắt đầu công việc parttime | ● | ● | 2 | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704
5.4.3 |  |  |  | Q&A | ● | ● | 2 | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704
5.4.4 |  |  |  | バイト図鑑 Minh họa về công việc part time | ● | ● |  | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704
5.4.5 |  |  |  | 日本でバイト図鑑 minh họa về công việc part time bên Nhật | ● | ● |  | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704
6 |  | 多言語対応機能 chức năng xử lý đa ngôn ngữ |  |  | ● | ● |  | 2.2254 | 8.7324 | 5 | 5 | 10 | 4.3944 | 25.3521 | まず、日本語とベトナム語対応 Trước hết sẽ làm tiếng Việt và tiếng Nhật
7 |  | PC版・SP版自動切替機能 chức năng chuyển đổi tự động giữa bản PC và SP |  |  | ● | ● |  | 0.89014 | 3.493 | 2 | 2 | 4 | 1.7577 | 10.1408 | PCで開くとPC版が表示、SPで開くとSP版が表示 nếu mở bằng máy tính, thì hiển thị bản máy tính. Nếu mở bằng điện thoại thì hiển thị bản điện thoại
8 |  | お問い合わせ liên hệ
8.1 |  |  | 内容入力画面 màn hình nhập nội dung |  | ● | ● | 2 | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704
8.2 |  |  | 内容確認画面 màn hình xác nhận nội dung |  | ● | ● |  | 0.22254 | 0.87324 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.43944 | 2.5352
8.3 |  |  | 送信完了画面 màn hình hoàn tất gửi đi |  | ● | ● |  | 0.22254 | 0.87324 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.43944 | 2.5352 | 管理者と応募者へ自動メール送信 gửi mail tự động đến admin và user
9 |  | 運営企業 công ty liên kết |  |  | ● | ● | 2 | 0.22254 | 0.87324 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.43944 | 2.5352 | URL設定 cài đặt URL
10 |  | 利用規約 quy ước sử dụng |  |  | ● | ● | 2 | 0.22254 | 0.87324 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.43944 | 2.5352
11 |  | プライバシーポリシー chính sách bảo mật |  |  | ● | ● | 2 | 0.22254 | 0.87324 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.43944 | 2.5352
12 |  | サイトマップ site map |  |  | ● | ● | 2 | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704
13 |  | Web上にオンラインチャット機能 chức năng online chat trên web |  |  | ● | ● |  | 0.44507 | 1.7465 | 1 | 1 | 2 | 0.87887 | 5.0704 | TIDIO無料アプリを利用 sử dụng phần mềm k mất phí TIDIO
II | 管理者機能 dành cho admin
1 |  | ログイン機能 chức năng log in
1.1 |  |  | 管理者ログイン機能 chức năng log in của người quản lí |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
1.2 |  |  | 企業ログイン機能 chức năng log in của công ty |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
2 |  | マスタ管理 master quản lý
2.1 |  |  | エリアマスタ master area |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
2.2 |  |  | 都道府県マスタ master tình thành |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
2.3 |  |  | 市区町村マスタ master thành phố, quận |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
2.4 |  |  | 駅マスタ master nhà ga |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
2.5 |  |  | 業種マスタ |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
2.6 |  |  | 職種マスタ master loại công việc |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
2.7 |  |  | 業種と職種の親子を設定するマスタ master liên kết giữa loại công việc và nghề nghiệp |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
2.8 |  |  | 日本語レベルや特徴などを管理するマスタ master quản lý trình độ tiếng Nhật và điểm đặc trưng |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
2.9 |  |  | 会社情報編集マスタ master chỉnh sửa thông tin công ty |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
2.10 |  |  | メールテンプレート管理マスタ master quản lý email template |  | ● |  |  | 0.44507 | 1.7465 | 2 |  | 2 | 0.87887 | 5.0704
3 |  | 求人管理 quản lý tuyển dụng
3.1 |  |  | 求人プロセス一覧 danh sách quá trình tuyển dụng |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
3.2 |  |  | 求人プロセス編集 chỉnh sửa quá trình tuyển dụng |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352 | 最大10個ステータスまで設定（例：応募→1次面接→2次面接→内定→採用→完了） cài đặt tối đa 10 status (vd: ứng tuyển -> phỏng vấn lần 1 -> phỏng vấn lần 2 -> offer -> tuyển dụng -> hoàn tất)
3.3 |  |  | 求人登録画面 màn hình đăng ký thông tin tuyển dụng |  | ● |  |  | 0.66761 | 2.6197 | 3 |  | 3 | 1.3183 | 7.6056 | 求人内容・有効期限を登録 đăng ký nội dung tin tuyển dụng - thời gian hiệu lực
3.4 |  |  | 求人登録確認画面 màn hình xác nhận đăng ký tuyển dụng |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
3.5 |  |  | 求人検索機能 chức năng tìm kiếm công việc |  | ● |  |  | 0.66761 | 2.6197 | 3 |  | 3 | 1.3183 | 7.6056
3.6 |  |  | 求人一覧画面 màn hình danh sách công việc |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
3.7 |  |  | 求人一覧・CSV出力機能 danh sách công việc - chức năng xuất file CSV |  | ● |  |  | 0.66761 | 2.6197 | 3 |  | 3 | 1.3183 | 7.6056
3.8 |  |  | 求人一覧・CSV取込機能 danh sách công việc - chức năng tạo CSV |  | ● |  |  | 0.66761 | 2.6197 | 3 |  | 3 | 1.3183 | 7.6056
4 |  | 応募履歴管理 quản lý lịch sử ứng tuyển
4.1 |  |  | 応募検索機能 chức năng tìm kiếm ứng tuyển |  | ● |  |  | 0.44507 | 1.7465 | 2 |  | 2 | 0.87887 | 5.0704 | 管理者が全て閲覧可能、お客様の場合は登録された求人と紐づいて閲覧 admin có quyền xem tất cả. Nếu là khách hàng thì chỉ xem những công việc của cty mình
4.2 |  |  | 応募一覧画面 màn hình danh sách ứng tuyển |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352 | 応募者の基本情報が表示される hiển thị thông tin cơ bản của người ứng tuyển
4.3 |  |  | 応募一覧・CSV出力機能 màn hình danh sách ứng tuyển - chức năng xuất file CSV |  | ● |  |  | 0.66761 | 2.6197 | 3 |  | 3 | 1.3183 | 7.6056
4.4 |  |  | 応募ステータス編集 chỉnh sửa status ứng tuyển |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352 | 求人登録画面で登録されたプロセスを基づいて căn cứ theo tiến trình đã được đăng ký trên màn hình đăng ký công việc
4.5 |  |  | 応募者の履歴書・職歴書をダウンロード download CV- lịch sử công việc của ứng viên |  | ● |  |  | 0.66761 | 2.6197 | 3 |  | 3 | 1.3183 | 7.6056
5 |  | 会員管理 quản lý thành viên
5.1 |  |  | 会員一覧 danh sách thành viên |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
5.2 |  |  | 会員情報編集 chỉnh sửa thông tin thành viên |  | ● |  |  | 0.44507 | 1.7465 | 2 |  | 2 | 0.87887 | 5.0704 | 基本情報や有効期限を設定 cài đặt thông tin cơ bản và thời gian có hiệu lực
5.3 |  |  | 会員パスワード再発行 cấp lại password cho thành viên |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
5.4 |  |  | 履歴書・職歴書をダウンロード download cv -lịch sử công việc |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352 | 4.5の機能を利用 sử dụng chức năng 4.5
6 |  | お役立ち情報管理 quản lý thông tin hữu ích
6.1 |  |  | カテゴリ一覧 danh sách categories |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
6.2 |  |  | カテゴリ編集 chỉnh sửa categories |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
6.3 |  |  | お役立ち情報一覧 danh sách thông tin hữu ích |  | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
6.4 |  |  | お役立ち情報編集 chỉnh sửa thông tin hữu ích |  | ● |  |  | 0.44507 | 1.7465 | 2 |  | 2 | 0.87887 | 5.0704
7 |  | 企業管理 quản lý công ty | [12 empty] | お客様向け機能 chức năng dành cho khách hàng
7.1 |  |  | 企業マスタ master công ty
7.1.1 |  |  |  | 企業一覧 danh sách công ty | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
7.1.2 |  |  |  | 企業編集 chỉnh sửa công ty | ● |  |  | 0.44507 | 1.7465 | 2 |  | 2 | 0.87887 | 5.0704 | 基本情報や有効期限を設定 cài đặt thông tin cơ bản và thời gian hiệu lực
7.2 |  |  | 従業員マスタ master nhân viên
7.2.1 |  |  |  | 従業員一覧 danh sách nhân viên | ● |  |  | 0.22254 | 0.87324 | 1 |  | 1 | 0.43944 | 2.5352
7.2.2 |  |  |  | 従業員編集 chỉnh sửa thông tin nhân viên | ● |  |  | 0.44507 | 1.7465 | 2 |  | 2 | 0.87887 | 5.0704 | 基本情報や有効期限を設定 cài đặt thông tin cơ bản và thời gian hiệu lực
7.3 |  |  | 決済機能 chức năng quyết toán |  | - | [9 empty] | 今回には含まない không có trong lần này
合計工数（人日）Tổng nhân công (theo ngày) | [6 empty] | 38 | 29.1521 | 114.3944 | 93 | 38 | 131 | 57.5662 | 332.1127
合計工数（人月）Tổng nhân công (theo tháng) | [7 empty] | 1.4576 | 5.7197 | 4.65 | 1.9 | 6.55 | 2.8783 | 16.6056 | 1か月は20日 1 tháng có 20 ngày